| ## BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban Chỉ đạo đề án | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2014 |
| --- | --- |

BÁO CÁO SƠ KẾT

V.v THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY

NẶN BỘT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015”

Thực hiện Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc phê duyệt Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”, tổ thư kí Ban chỉ đạo Đề án tổng hợp một số công việc đã triển khai và dự kiến một số hoạt động trong thời gian tới để báo cáo Thứ trưởng, cụ thể như sau:

Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015” được chia thành hai giai đoạn gồm 13 hoạt động:

Giai đoạn từ 2011-2013: Giai đoạn triển khai thí điểm.

Giai đoạn từ 2014–2015: Giai đoạn triển khai đại trà trên toàn quốc.

I. NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI

1. Xây dựng Đề án, tổ chức Hội thảo, Hội nghị triển khai nội dung các hoạt động của Đề án.

Trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 12/1011 Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Dự án Phát triển Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất đã tổ chức khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình việc dạy học và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên tại một số trường học trong và ngoài nước (Pháp), trên cơ sở đó Vụ đã triển khai xây dựng Đề án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển. Sau khi Đề án được phê duyệt, Ban chỉ đạo Đề án đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tới các đơn vị tham gia thí điểm tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào tháng 6/2012 với sự tham gia của 10 sở GDĐT, trường CĐSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ. Tại Hội nghị, Đề án PP BTNB được các đơn vị đánh giá cao, và được các Dự án nhiệt tình hỗ trợ về kinh phí để triển khai Đề án.

2. Biên soạn tài liệu, dịch tư liệu tiếng Pháp và in ấn

Để chuẩn bị cho việc biên soạn tài liệu về PP BTNB, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2011, Bộ GDĐT đã cử của các chuyên viên của Vụ GDTrH, các giảng viên của trường CĐSP Hà Nội và ĐHSP Hà Nội tham gia vào các lớp về PP BTNB do các Giáo sư của Pháp trực tiếp sang Việt Nam tập huấn với sự giúp đỡ tổ chức của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Đến nay, các tài liệu biên soạn gồm:

- Giới thiệu về Đề án Triển khai PP BTNB ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015.

- PP BTNB trong dạy học các môn khoa học cấp Tiểu học và cấp THCS.

- PP BTNB trong dạy học môn Vật Lí cấp THCS.

- PP BTNB trong dạy học môn Hóa học cấp THCS.

- PP BTNB trong dạy học môn Sinh học cấp THCS.

- Tài liệu tập huấn cho giảng viên các trường Cao Đẳng Sư phạm

3. Tập huấn về phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho giáo viên các tỉnh/thành phố tham gia thí điểm.

- Thời gian từ tháng 7,8/2012 Bộ GDĐT đã triển khai tập huấn về PP BTNB cho cán bộ quản lí và giáo viên các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THCS của 8 tỉnh gồm Hà Nội, Hải phòng, Hòa Bình, Hà Giang, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đăk Lăk và Cà Mau với số lượng 114 người/tỉnh dưới sự hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn của Chương trình Phát triển giáo dục trung học và Dự án Phát triển Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, ở cấp Tiểu học đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 cán bộ quản lí và giáo viên của 63 tỉnh/thành phố dưới sự hỗ trợ kinh phí tổ chức của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.

- Trong tháng 01,02/2013 theo đề nghị của một số đơn vị về việc hỗ trợ về đổi mới PP dạy học, Bộ đã tổ chức tập huấn về PP BTNB cho giáo viên THCS thuộc 5 đơn vị gồm: Đồng Tháp, Bắc Kạn, Ninh Bình, Lào Cai và sinh viên năm cuối trường CĐSP Hà Nội, kinh phí tổ chức tập huấn từ Chương trình Phát triển giáo dục trung học.

- Tháng 5,6/2013 tổ chức tập huấn về PP BTNB cho giảng viên các trường sư phạm trong cả nước.

- Giảng viên các trường Cao đẳng Sư phạm phối hợp với các Sở và phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn cho giáo viên hiện tại đã có nhiều tỉnh triển khai tập huấn cho dội ngũ giáo viên, ví dụ như : Hà Nam,....

Các đợt tập huấn đã được các học viên đánh giá cao về tính ưu việt PP BTNB trong dạy học, tuy nhiên việc vận dụng PP để dạy trong 45 phút/tiết là một khó khăn lớn cho giáo viên.

4. Xây dựng website PP BTNB

- Tháng 12/2012 trang web: www.bantaynanbot.edu.vn đã được giao cho Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất học liệu trường ĐHSP hà Nội xây dựng và hiện nay đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nguồn tư liệu trên web hiện nay còn rất hạn chế.

- Tháng 8/2013 tổ chức tập huấn trên mạng về Phương pháp Bàn tay nặn bột trên web: www.bantaynanbot.edu.vn

- Gửi những tư liệu, những bài giảng theo PP BTNB lên web để các giáo viên trong cả nước chia sẻ.

5. Công tác kiểm tra, tư vấn hỗ trợ

- Tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra, tư vấn và hỗ trợ tại: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Đăk Lăk, Cà Mau, Thừa Thiên-Huế. Qua công tác kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy các đơn vị đã đẩy mạnh việc triển khai PP BTNB, trong các nhà trường đã áp dụng nhiều tiết dạy học theo PP BTNB, những tiết dạy được tổ, nhóm chuyên môn, sinh hoạt cụm theo chuyên đề để trao đổi, thảo luận. Đồng thời các đơn vị đã giới thiệu PP BTNB đến các giáo viên trong tỉnh. Các đơn vị triển khai đều triển khai rất tốt trong việc vận dụng PP BTNB vào dạy học.

- Qua công tác kiểm tra cũng nhận thấy, việc vận dụng PP BTNB vào dạy học ở các trường phổ thông đã bước đầu thu được kết quả, việc dạy học theo PP BTNB đã được nhiều trường, tổ chuyên môn và giáo viên thảo luận rất sôi nổi. PP BTNB góp phần rất lớn trong việc đởi mới PP dạy học. Tuy nhiên, việc dạy học theo PP BTNB các giáo viên còn chưa quen, còn ngại soạn bài, còn thiếu nhiều các kĩ thuật dạy học tích cực để có thể tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp một cách linh hoạt để đảm bảo thời gian của một tiết dạy học.

6. Hội nghị sơ kế Đề án

Tháng 4/2013 Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết tại Khách sạn Quảng Bá Hà nội với sự tham gia của giáo viên 12 tỉnh tham gia thí điểm và một số trường CĐSP.

7. Hội nghị Quốc tế về PP BTNB

Tháng 9/2013 tổ chức hội nghị Quốc tế về PP BTNB gồm Lào, Campuchia và Việt nam dược tổ chức tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do Đại sứ Pháp hỗ trợ kinh phí.

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Xây dựng băng đĩa hình, dịch tư liệu

- Xây dựng tiết dạy học theo PP BTNB để đưa lên web Bàn tay nặn bột, để trao đổi giũa các giáo viên trên toàn quốc.

- Dịch tư liệu tiếng Pháp, tiếng Anh.

- Tư vấn và hỗ trợ cho giáo viên

Tổ chức các đoàn kiểm tra, tư vấn hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên các tỉnh.

- Hợp tác quốc tế

- Thành lập đoàn công tác đến học tập và trao đổi chuyên môn tại Pháp, Lào, Campuchia để tăng cường hiểu biết, cập nhật PP BTNB tại các nước và có thêm nhiều thông tin, tài liệu phục vụ cho việc đổi mới PP dạy học ở Việt Nam.

- Tham gia hội nghị quốc tế về PP BTNB do Pháp tổ chức.

- Tổng kết

- Thời gian dự kiến: 7/2014

- Công tác thi đua khen thưởng.

Trên đây là một số hoạt động đã đạt được trong việc triển khai Đề án và một số hoạt động trong thời gian tới. Tổ thư kí Ban chỉ đạo Đề án xin Báo cáo Thứ trưởng để nắm bắt và cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

|  | Thay mặt tổ thư kí KT. Tổ trưởng Nguyễn Văn Nghiệp |
| --- | --- |