CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 -2015”

Thực hiện Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 về việc  triển khai Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”, tổ Thư kí Ban chỉ đạo Đề án xin tổng hợp những việc đã thực hiện được trong năm qua và một số công việc cần triển khai trong thời gian tới.

A. Các hoạt động và tiến độ thực hiện của Đề án: Giai đoạn thí điểm 2011 - 2013

| TT | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
|  | Xây dụng Đề án; phê duyệt Đề án, BCĐ Đề án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tập huấn giảng viên nòng cốt cấp trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biên soạn tài liệu, dịch tư liệu, in ấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tập huấn giáo viên (thí điểm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Áp dụng thí điểm vào dạy học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hội thảo (trong nước) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giám sát, tư vấn, hỗ trợ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sơ kết hoạt động Đề án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Băng đĩa hình, hoàn thiện tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tập huấn giáo viên trên toàn quốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Những việc đã triển khai:

Hoạt động 1: Xây dụng Đề án; phê duyệt Đề án, BCĐ Đề án.

Kết quả: Ngày 29/11/2011 Bộ trưởng Bộ GDĐT kí Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT về việc triển khai Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”.

Hoàn thành theo đúng tiến độ.

Hoạt động 2: Tập huấn giảng viên nòng cốt cấp trung ương.

Tháng 10/2011 Bộ đã cử các giảng viên thuộc Vụ Giáo dục Trung học, trường ĐHSP Hà Nội, trường CĐSP Hà Nội tham gia lớp tập huấn của các chuyên gia của Pháp trực tiếp đứng lớp do Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức. Sau đó đội ngũ giảng viên cốt cán sẽ viết tài liệu để chuẩn bị cho việc triển khai phương pháp BTNB vào dạy học ở trường phổ thông.

Hoàn thành theo đúng tiến độ.

Hoạt động 3: Biên soạn tài liệu, in ấn tài liệu:

- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Vật lí cấp THCS.

- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Hóa học cấp THCS.

- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Sinh học cấp THCS.

- Phương pháp BTNB trong dạy học các môn Khoa học cấp Tiểu học và THCS.

- Triển khai phương pháp BTNB ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015.

- Phương pháp BTNB trong dạy học các môn Khoa học ở Tiểu học.

Hoàn thành theo đúng tiến độ.

Hoạt động 4: Tập huấn giáo viên (thí điểm). Hoàn thành theo đúng tiến độ.

* Cấp THCS:

- Số lượng đơn vị được tập huấn: 12 tỉnh (08 tỉnh trong Đề án: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đăk Lăk và Cà Mau; tập huấn bổ sung 04 tỉnh theo đề nghị: Bắc Kạn, Ninh Bình, Đồng Tháp và Lào Cai).

- Số Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia: 60 phòng.

- Số trường THCS tham gia: 180 trường.

- Số cán bộ và giáo viên Vật lí, Hóa học và Sinh học được tập huấn: 1368 người.

(Tập huấn cho Giáo viên Lí, Hóa, Sinh quận Long Biên Hà Nội về phương pháp BTNB, theo đề nghị của Sở GDĐT Hà Nội).

* Tiểu học: 126 trường/63 tỉnh tham gia dạy thí điểm.

- Số lượng đơn vị được tập huấn: 63 tỉnh.

- Số trường Tiểu học tham gia: 126 trường (mỗi tỉnh chọn 2 trường).

- Số giáo viên được tập huấn:  126 giáo viên (mỗi tỉnh cử 2 giáo viên).

Hoạt động 5: Áp dụng thí điểm vào dạy học.

Tất cả các đơn vị tham gia thí điểm đều triển khai áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học ở các trường phổ thông cấp Tiểu học và THCS. Trong đó có một số đơn vị điển hình đẩy mạnh việc triển khai vận dụng phương pháp BTNB vào dạy học ở trường phổ thông như: Hải Phòng, Hòa Bình, Thừa Thiên – Huế và Bình Định.

Hoạt động 6: Hội thảo đổi kinh nghiệm về việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học ở trường phổ thông

Các đơn vị triển khai thí điểm đã tổ chức nhiều Hội thảo cấp quận, huyện, thành phố, cấp trường, cụm trường về triển khai phương pháp BTNB vào dạy học ở trường phổ thông. Trong đó có các đơn vị triển khai đạt kết quả cao như: Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Bình Định và Hòa Bình.

Hoạt động 7: Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị:

Cấp THCS, Bộ GDĐT cử các đoàn kiểm tra đến thăm và làm việc tại các tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Đăk Lăk và Cà Mau, với các hoạt động:

- Thăm lớp dự giờ tiết dạy vận dụng phương pháp BTNB, Đoàn công tác nhận thấy các giáo viên tại các đơn vị trên đã nắm bắt, hiểu và vận dụng có kết quả phương pháp BTNB vào dạy học các môn Vật kí, Hóa học và Sinh học tại các trường THCS.

- Đoàn công tác đã tổ chức các buổi gặp gỡ trao đổi về chuyên môn với các giáo viên, giải đáp những khó khăn vướng mắc tại cơ sở và định hướng triển khai phương pháp BTNB trong những năm tiếp theo. Đoàn công  tác đã hỗ trợ tài liệu cho Phòng GDĐT huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

Hoạt động 8: Sơ kết hoạt động Đề án

Hội nghị giao ban Triển khai phương pháp BTNB ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 12 Sở GDĐT và 04 trường CĐSP và ĐHSP.

Kết quả hội nghị: Bộ trưởng kí ban hành công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp BTNB và các phương pháp dạy học tích cực khác. Hướng dẫn cho phép “ Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo phương pháp BTNB ’’.

Hoạt động 9: Băng đĩa hình, hoàn thiện tài liệu.

- Băng đĩa hình: đã xây dựng dược 3 băng đĩa các tiết dạy Vật lí, Hóa học, sinh học cấp THCS và đưa lên web: giaoducphothong.edu.vn

- Rà soát, hoàn thiện tài liệu để triển khai tập huấn đại trà: đang hoàn thiện.

Hoạt động 10: Tập huấn giáo viên trên toàn quốc.

Để tiến hành tổ chức tập huấn cho GV trên phạm vi toàn quốc, Bộ GD ĐT chỉ đạo kết hợp phương pháp tập huấn trực tiếp và  Tập huấn qua mạng.

Lớp tập huấn qua mạng thí điểm đầu tiên được lựa chọn tại 4 tỉnh: Hòa Bình, Hải Dương, Thái Nguyên và Yên Bái. Thời gian tổ chức từ 20 đến 26/8/2013.

Sau đó rút kinh nghiệm để triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Hoạt động 11: Xây dựng website “Bàn tay nặn bột”.

Tháng 12/2013 trang website đã đi vào hoạt động với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm, thông tin hoạt động giữa các tỉnh tham gia thí điểm.

Hoạt động 11: Hợp tác quốc tế

Tháng 8/2013 Hội gặp gỡ việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Pháp để tổ chức tập huấn đợt 2 cho các giảng viên cốt cán Việt Nam tại Đà Nẵng và Qui Nhơn.

Tháng 9/2013 Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế gồm Pháp, Lào, Campuchia và Việt Nam, tại Hà Nội.

Hoạt động 13: Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ.

Việc đưa phương pháp BTNB vào chương trình đào tạo đã được trường CĐSP lên kế hoạch và áp dụng trong chương trình dạy học môn phương pháp. Đã hướng dẫn 02 sinh viên làm luận văn tốt nghiệp theo phương pháp BTNB cấp tiểu học; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có một đề tài nghiên cứu sinh về dạy học theo phương pháp BTNB.

Trong khoảng tháng 9, tháng 10,  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn cho giảng viên CĐSP tại 3 vùng miền.

C. Kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới:

1. Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ.

2. Tập huấn cho Giảng viên các trường CĐSP.

3. Rà soát, hoàn thiện tài liệu để triển khai tập huấn đại trà.

4. Tập huấn đại trà giáo viên các tỉnh.

5. Viết tài liệu về phương pháp BTNB cho các trường CĐSP.

6. Dịch tư liệu của nước ngoài về phương pháp BTNB trong dạy học các môn khoa học.

7. Tổ chức các Hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm;

8. Tổ chức Đoàn công tác tham quan tại Pháp;

9. Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy có gắn với các tiêu chí về dạy học theo phương pháp BTNB.

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC